Қазақстандық салалық Кәсіподақтың Атқару комитетінің

2019 ж. 16 мамырдағы №18 Қаулысымен бекітілді

Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының

XIV съезін әзірлеу және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралар жоспары

| № | Мәселелер | Орындау мерзімі | Жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кәсіподақтың барлық облыстық, аумақтық ұйымдарында есеп беру-сайлау жиналыстары мен конференцияларын өткізу. Есептер мен сайлаулар қорытындысы туралы Ақпаратты кәсіподақтың Салалық Кеңесіне ұсыну. | 2019 жылғы 15 қыркүйекке дейін | Мүшелік ұйымдар, Мұқашева А.М. Сағындықов Х.К. |
| 2. | Кәсіподақтың XIV Съезінің болжалды күн тәртібін, өткізу уақыты мен орнын анықтау. | 1 тамызға дейін | Атқару комитеті, Амантаева М.Т. |
| 3. | Делегаттар анкеталарын жинау, делегаттар тізімін жасау. | 20 тамызға дейін | Мүшелік ұйымдар, Иманбаев Е.С. |
| 4 | Съезді әзірлеу және өткізу үшін жұмыстың негізгі бағыттары бойынша Салалық кәсіподақ пен мүшелік ұйымдардың 2015-2019 жылдардағы қызмет қорытындысын талдау және жинақтау (баяндама, Қаулылар жобасы, арыздар мен өтініштер). | 1 маусымға дейін | Аппарат қызметкерлері |
| 5. | «Білім және ғылым қызметкерлері салалық кәсіподағының XIII съезд шешімдерін іске асыру жөніндегі жұмысы туралы есебі» баяндамасын әзірлеу (қазан 2014ж. – қазан2019ж.»). | 25 шілдеге | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Сағындықов Х.К. |
| 6. | Кәсіподақтың 2019-2024 жылдарға арналған іс-әрекет Бағдарламасының жобасын әзірлеу. Атқару комитетінің қарауына енгізу. | 20 тамызға | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Сағындықов Х.К Иманбаев Е.С. |
| 7. | Білім саласы қызметкерлерін әлеуметтік қорғаудың және кәсіподақты ұйымдастырудың өзекті мәселелері бойынша арыздар мен өтініштер жобалары жөнінде ұсыныстарды Съезде қабылдау үшін енгізу. | 20 тамызға | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Кидирбаева Р.М. Алиев Б.А. |
| 8. | Кәсіподақ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде Жұмыс тобын құру. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Жобасын әзірлеп, Атқару комитетіне енгізу. | 1 маусымға дейін 1 тамызға дейін | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Жұмыс тобы |
| 9. | «Салалық кәсіподақтың есеп беру мерзіміндегі қызметі туралы» Съезд Қаулысының жобасын әзірлеу. | 20 тамызға дейін | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. СағындықовХ.К. Иманбаев Е.С. |
| 10. | Съезде: - Төралқа; - Редакция комиссиясын; - Мандат комиссиясын; - Есеп комиссиясын сайлау үшін жұмыс органдарының құрамдары бойынша ұсыныстар әзірлеу. | 1 қыркүйекке дейін | Мұқашева А.М. Иманбаев Е.С. Алиев Б.А. |
| 11. | «Съезден съезге» Ақпараттық жинағын әзірлеу және шығару. | 1 тамызға дейін | Сағындықов Х.К. Садықов К.К. Иманбаев Е.С. |
| 12. | «Кәсіподақтың Тексеру комиссиясының 2015-2019 жылдардағы жұмыс мерзіміне есебі туралы» баяндама жобасын әзірлеу. | 20 тамызға дейін | Комарова Л.С. (келісім бойынша) Тоқабаева Г.А. |
| 13. | Делегаттық құрам және тарату материалдары бойынша ұсыныстар әзірлеу. Съезд атрибутикасы, бейнелемесі. | 1 тамызға дейін | Мұқашева А.М. Садықов К.К. Абиева А.А. Иманбаев Е.С. Тоқабаева Г.А. |
| 14. | Съезге шақырылатын қонақтар (депутаттар, министрліктер, халықаралық ұйымдар өкілдері және т.б.) тізімі бойынша ұсыныстар енгізу, олардың қатысуын қамтамасыз ету. | 1қыркүйекке дейін | Мұқашева А.М. Абиева А.А. |
| 15. | Кәсіподақ съезін әзірлеу және өткізу мерзіміндегі ақпараттық жұмыс. | съезд аяқталғанға дейін | Садықов К.К. Абиева А.А. Иманбаев Е.С. |
| 16. | Съезде сөз сөйлейтіндер тізімі бойынша ұсыныс енгізу. | 15 қыркүйекке дейін | Мұқашева А.М. Иманбаев Е.С. |
| 17. | Съезді жүргізу тәртібін әзірлеу (2 тілде). | 15 қыркүйекке дейін | Сағындықов Х.К. Иманбаев Е.С. Бейсембаева М.Б. |
| 18. | XIV Съезді және «Кәсіподақтар: Түйіткілдер. Ізденістер. Шешімдер» халықаралық конференцияны өткізудің шығын сметасын әзірлеу және оны Атқару комитетінің отырысына қарастыруға енгізу. | 1 қыркүйекке дейін | Мұқашева А.М. Беженаров В.Ф. Тоқабаева Г.А. |
| Съезд әзірлеудің ұйымдастырушылық-техникалық мәселелері |  |  |  |
| 1. | Съезд өткізу жөнінде: - делегаттарға; - мүшелік ұйымдарға; - қонақтар мен шақырылғандарға; -тексеру комиссиясының мүшелеріне; -шетел қонақтарына (съезге дейін 3-4 ай бұрын) - БАҚ-қа ақпараттық хат жіберу. | Съезге дейін 40 күн бұрын | Мүшелік ұйымдар басшылары Бейсембаева М.Б. Абиева А.А. |
| 2. | Делегаттар мен қатысушылар үшін: - съезді өткізу бағдарламасын; - шақыру билетін; -съезд делегаттары мен қатысушылары, аппарат қызметкерлері үшін бейдждер; -«Делегаттың мәліметіне» жадынамасын әзірлеу. Съезд жұмысын ілеспе аударуды қамтамасызету (аудармашылар жұмысын, аппаратураны және т.б. ұйымдастыру). | Съезге дейін 20 күн бұрын Съезд жұмысы күндері | Садықов К.К. Бейсембаева М.Б. Абиева А.А. |
| 3. | - Транспорттық қызмет көрсетуді; -делегаттардың келу және қайту кестесін жасауды; - делегаттар мен қонақтарды әуежайдан және темір жол вокзалынан күтіп алуды; - қонақүйде кезекшілікті; - алдын ала тіркеуді және съезд құжаттарын тапсыруды ұйымдастыру. | Съезд күндері | Алиев Б.А. Токбалина Д.К. Амрашева А.Е. Иманбаев Е.С. Садықов К.К. |
| 4. | Делегаттарды ҚР Білім және ғылым министрлігінде қабылдауды, Парламент депутаттарымен кездесуді ұйымдастыру. Мәдени бағдарлама. Ұсыныстар әзірлеу. | Съезд күндері | Амантаева М.Т. Мұқашева А.М. Кидирбаева Р.М. Абиева А.А. |
| 5. | Делегаттарды, қонақтарды және шақырылғандарды съезд мәжілісі залында, Төралқада орналастыру схемасы. Ұсыныс әзірлеу. | Съезд өткізу күндері | Иманбаев Е.С. Садықов К.К. Алиев Б.А. |
| 6. | Съезд қатысушыларының тамақтануын ұйымдастыру. Салтанатты кешкі ас. | Съезд күндері | Тоқабаева Г. А. Абиева А.А. Амрашева А.Е. |
| 7. | Съезд қатысушыларын тіркеу. Делегаттық папкаларды беру. Іссапар құжаттарын белгілеу. | Съезд күндері | Бейсембаева М.Б. Токбалина Д.К. Тіркеутобы |
| 8. | Съезд мәжілісі залын ұсынуға өтінім ресімдеу (алдын ала). Съезд мәжілісінің залын әзірлеу. Съездің жұмыс органдарын (редакция комиссиясы, мандат, есеп комиссиясы және т.б.) орналастыру орындарын анықтау. Тақтайшалар, атаулы куверттер және т.б. әзірлеу. | Съезд қарсаңында | Бейсембаева М.Б. Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Садықов К.К. Алиев Б.А. Иманбаев Е.С. Сағындықов Х.К. Бейсембаева М.Б. |
| 9. | Съездің құжаттарын қазақ тіліне аудару. Құжаттарды көбейту. Делегаттық папкаларды жасақтау. | Съезге дейін 10 күн бұрын | Бейсембаева М.Б. Шаграева А. Алиев Б.А. Тіркеу тобы |
| 10. | Есеп комиссиясының хаттамаларын, бюллетеньдер үлгісін, дауыс беру жәшіктерін әзірлеу. |  | Иманбаев Е.С. Алиев Б.А. |

Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының

XIV съезіне қарауға енгізілетін негізгі құжаттар

ТІЗІМІ

| № | Құжаттар атауы | Әзірлеу мерзімі. Жауаптылар |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кәсіподақтың XIII съезд шешімдерін іске асыру жөніндегі Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының 2014-2019 жылдардағы жұмысы туралы есебі (Кәсіподақ төрайымы М.Т.Амантаеваның баяндамасы). | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Сағындықов Х.К. 2019 ж. 25 шілдеге |
| 2. | «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының XIII съезден кейінгі есебі туралы» Кәсіподақтың XIVсъезі Қаулысының жобасы. | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Сағындықов Х.К. 2019 ж. 20 тамызға |
| 3. | Съездің 2019-2024 жылдарға арналған Бағдарламалық құжатының жобасы. | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Иманбаев Е.С. 2019 ж. 20 тамызға |
| 4. | XIII Съезден кейінгі Салалық кәсіподақтың Тексеру комиссиясының жұмысы туралы есебі. | Комарова Л.С. Тоқабаева Г.А. 2019 ж. 20 тамызға |
| 5. | «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы» ҚБ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар жобасы. | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Алиев Б.А Кидирбаева Р.М. 2019 ж. 20 маусымға |
| 6. | Съезд делегаттарының білім саласы қызметкерлерін әлеуметтік қорғаудың өзекті мәселелері бойынша арыздары мен өтініштерінің жобалары. | Беженаров В.Ф. Мұқашева А.М. Кидирбаева Р.М. 2019 ж. 10 тамызға |
| 7. | Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы Кеңесінің құрамы. | Мұқашева А.М. Иманбаев Е.С. 2019 ж. 20 тамызға |
| 8. | Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының Тексеру комиссиясының құрамы. | Мұқашева А.М. Иманбаев Е.С. Тоқабаева Г.А. 2019 ж. 20 тамызға |
| 9. | Мандат комиссиясының Съездегі баяндамасы. | Иманбаев Е.С. Алиев Б.А. 2019 ж. 10 қыркүйекке |
| 9. | «Съезден съезге» ақпараттық жинағы. | Сағындықов Х.К. Садықов К.К. 1 тамызға |
| 10. | Съезді жүргізу тәртібі (2 тілде). | Сағындықов Х.К. 2019 ж. 15 қыркүйекке |